## Backlog
Sprint | Module | Task | Mô tả ngắn | Ước lượng (ngày) | Người phụ trách | Trạng thái
1 | Data | Thiết kế & dựng schema DB | Tạo bảng sites, pages, blocks theo ERD | 3 | Backend dev | Chưa bắt đầu
1 | Editor | Canvas kéo-thả cơ bản | Render/di chuyển block trên canvas | 5 | Frontend dev | Chưa bắt đầu
2 | Editor | 5 block cơ bản | heading, text, image, button, section | 4 | Frontend dev | Chưa bắt đầu
2 | API | CRUD pages & blocks | Endpoint theo api-specification.yaml | 3 | Backend dev | Chưa bắt đầu
3 | Renderer | SSR JSON sang HTML | Render page_version thành HTML tĩnh | 5 | Backend dev | Chưa bắt đầu
3 | Renderer | Publish pipeline | draft -> published, version snapshot | 3 | Backend dev | Chưa bắt đầu
4 | Renderer | Deploy CDN | Đẩy HTML tĩnh lên CDN nội địa | 2 | DevOps | Chưa bắt đầu
5 | CMS | Content Type builder | API định nghĩa field_schema | 4 | Backend dev | Chưa bắt đầu
5 | CMS | Content Editor UI | Form đăng bài cho khách hàng | 5 | Frontend dev | Chưa bắt đầu
6 | CMS | Block collection_list | Hiển thị content_items động lên page | 3 | Frontend dev | Chưa bắt đầu
6 | CMS | RBAC middleware | Áp ma trận phân quyền vào API | 3 | Backend dev | Chưa bắt đầu
7 | Tích hợp | Thanh toán MoMo | Tích hợp cổng thanh toán MoMo | 4 | Backend dev | Chưa bắt đầu
7 | Tích hợp | Template F&B đầu tiên | 1 bộ template ngành nghề hoàn chỉnh | 5 | Designer | Chưa bắt đầu
8 | Tích hợp | Vận chuyển GHN/GHTK | Tích hợp API vận chuyển | 4 | Backend dev | Chưa bắt đầu
9 | AI | Sinh layout từ mô tả | Prompt LLM trả JSON theo block schema | 6 | Backend dev | Chưa bắt đầu
10 | AI | Viết nội dung & gợi ý SEO | AI hỗ trợ content_items | 4 | Backend dev | Chưa bắt đầu
11 | Đo lường | Tracking chuyển đổi | Tích hợp GA/Facebook Pixel | 2 | Frontend dev | Chưa bắt đầu
11 | Đo lường | A/B testing đơn giản | So sánh 2 page_version | 4 | Backend dev | Chưa bắt đầu
|  | Tổng ước lượng (ngày): |  | 69

## Definition of Done
Loại task | Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)
Feature | Code review xong; test trên staging; không lỗi console; đúng props/schema đã định nghĩa
API endpoint | Khớp OpenAPI spec; có validate input; có test case cho lỗi 4xx/5xx
UI component | Responsive desktop/tablet/mobile; dùng đúng design token; đạt yêu cầu accessibility cơ bản (contrast, focus state)
Tích hợp bên thứ ba | Test với tài khoản sandbox; xử lý được lỗi timeout/callback thất bại; log lại giao dịch
Bugfix | Có test case tái hiện lỗi trước khi sửa; verify không phát sinh lỗi mới (regression)